## 实施方案计划报备表（定）
附件：
浮山县2021年统筹整合财政资金安排建设项目表
填表单位：中共浮山县委农村工作领导组办公室 | [13 empty] | 单位：万元
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目性质 | 责任单位 | 实施地点 | 建设任务 | 资金规模 | 2021年度投资计划 |  |  | 筹资方式 | 补助标准 | 进度计划 | 绩效目标 | 备注
[8 empty] | 小计 | 整合财政资金 | 其他筹措资金
填表单位：中共浮山县委农村工作领导组办公室 序号: 总计; 填表单位：中共浮山县委农村工作领导组办公室 资金规模: 7611.998 | 7611.998 | 6124 | 1487.998
填表单位：中共浮山县委农村工作领导组办公室 序号: 一、扶贫发展项目; 填表单位：中共浮山县委农村工作领导组办公室 资金规模: 5588.512 | 5588.512 | 5092.29 | 496.222
填表单位：中共浮山县委农村工作领导组办公室 序号: （一）教育扶贫项目; 填表单位：中共浮山县委农村工作领导组办公室 资金规模: 151 | 151 | 151 | 0
1 |  | 雨露计划教育扶贫项目 | 续建 | 乡村振兴局 | 中职、高职贫困生 | 对符合条件的贫困中职、高职等在校期间每人每年补助生活费3000元等。 | 151 | 151 | 151 |  | 县级 | 3000元/人 | 2021年7月完成 | 对在校期间进行生活补助，减少贫困经济负担。
填表单位：中共浮山县委农村工作领导组办公室 序号: （二）能力提升项目; 填表单位：中共浮山县委农村工作领导组办公室 资金规模: 40 | 40 | 40 | 0 | 省级
2 |  | 贫困村致富带头人培训 | 新建 | 乡村振兴局 | 全县范围内 | 为建档立卡贫困村产业发展，村集体增收培养带头人。 | 40 | 40 | 40 |  | 市级 |  | 3月开工11月完成 | 为建档立卡贫困村产业发展，集体增收培养带头人。
填表单位：中共浮山县委农村工作领导组办公室 序号: （三）特色产业补助项目; 填表单位：中共浮山县委农村工作领导组办公室 资金规模: 5397.512 | 5397.512 | 4901.29 | 496.222
填表单位：中共浮山县委农村工作领导组办公室 序号: 1.养殖产业补助; 填表单位：中共浮山县委农村工作领导组办公室 资金规模: 271 | 271 | 271 | 0
3 |  | 唐阁河村高床养羊项目 | 续建 | 北王镇人民政府 | 唐阁河村 | 羊舍（包含羊床、羊槽等）、原料库、草料房等。 | 84 | 84 | 84 |  | 省级 |  | 2020年开工2021年11月底完成 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收
4 |  | 天坛镇赵家垣村蛋鸡场建设项目 | 新建 | 天坛镇人民政府 | 天坛镇赵家垣村 | 建设鸡舍，原料库、蛋库，修建道路、场地平整硬化,配套电力设备，刮粪机，喂料机，鸡笼，上料机。 | 187 | 187 | 187 |  | 省级 |  | 2020年开工2021年11月底完成 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收
填表单位：中共浮山县委农村工作领导组办公室 序号: 2.种植产业补助项目; 填表单位：中共浮山县委农村工作领导组办公室 资金规模: 2844.422 | 2844.422 | 2770.9 | 73.522
5 |  | 东张乡九九桃王种植示范推广项目 | 续建 | 东张乡人民政府 | 尧村 | 栽植“九九桃王”1800亩。 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |  | 县级 |  | 2020年开工2021年11月底完成 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收
6 |  | 槐埝乡苹果种植示范推广项目 | 续建 | 槐埝乡燕村股份制经济合作社 | 槐埝乡 燕 村 砚凹掌村 | 种植苹果547.55亩,主要用于苗木采购及栽植、薄膜、肥料采购、除草剂采购、苗木管理等项目。 | 43.8 | 43.8 | 43.8 |  | 县级 |  | 2020年开工2021年11月底完成 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收
7 |  | 米家垣乡苹果种植示范推广项目 | 续建 | 浮山县治亮苹果种植专业合作社 | 米家垣村 滑家河 赵城村 | 种植苹果504.38亩，苗木采购及栽植，薄膜、料、农药等 | 36.88 | 36.88 | 36.88 |  | 县级 |  | 2020年开工2021年11月底完成 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收
8 |  | 响水河镇段村梨树基地 | 续建 | 响水河段村股份经济合作社 | 响水河镇 | 栽植“玉露香”梨树600亩。 | 48 | 48 | 48 |  | 县级 |  | 2020年开工2021年11月底完成 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收
9 |  | 响水河镇范家坡村梨树基地 | 续建 | 响水河镇范家坡村股份制经济合作社 | 响水河镇 | 梨树种植105亩 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |  | 县级 |  | 2020年开工2021年11月底完成 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收
10 |  | 响水河镇上东村梨树基地 | 续建 | 响水河镇上东村股份制经济合作社 | 响水河镇 | 梨树种植共150亩 | 12 | 12 | 12 |  | 县级 |  | 2020年开工2021年11月底完成 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收
11 |  | 响水河镇敦曹村梨树基地 | 续建 | 响水河镇敦曹村股份经济合作社 | 响水河镇 | 梨树种植共100亩 | 8 | 8 | 8 |  | 县级 |  | 2020年开工2021年11月底完成 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收
12 |  | 米家垣乡陈家圪塔村“玉露香”梨树示范项目 | 续建 | 浮山县治家种植业合作社 | 米家垣乡陈家圪塔 | 栽植170亩“玉露香”梨树 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |  | 县级 |  | 2020年开工2021年11月底完成 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收
13 |  | 酸枣沟村“玉露香”梨园建设项目 | 续建 | 东张乡酸枣沟村股份制经济合作社 | 东张乡酸枣沟 | 种植“玉露香”梨500亩 | 40 | 40 | 40 |  | 县级 |  | 2020年开工2021年11月底完成 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收
14 |  | 响水河镇敦昌辣椒加工二期项目 | 续建 | 响水河镇人民政府 | 响水河镇敦曹 | 建设保鲜库、购买切把机，配套电力设施 | 189.5 | 189.5 | 189.5 |  | 县级 |  | 2020年开工2021年11月底完成 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收
15 |  | 响水河镇敦盛食品加工二期项目 | 续建 | 响水河镇人民政府 | 响水河镇敦曹 | 建设厂房、购买洗瓶机，货车等。 | 180.3 | 180.3 | 180.3 |  | 县级 |  | 2020年开工2021年4月实施 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收
16 |  | 天坛镇河底村苹果种植示范推广项目 | 续建 | 天坛镇人民政府 | 天坛镇河底 | 种植苹果200亩 | 16.64 | 16.64 | 16.64 |  | 省级 |  | 2020年开工2021年11月底完成 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收
17 |  | 张庄乡苹果种植示范推广项目 | 续建 | 张庄镇人民政府 | 梁村、王家山村、古县村、小郭村、葛村、张庄村、岭上村、宋家庄村、石家凹村 | 该项目苹果种植1182亩 | 95.58 | 95.58 | 95.58 |  | 省级 |  | 2021年3月开工2021年11月底完成 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收
18 |  | 响水河镇苹果种植示范推广项目 | 续建 | 响水河镇人民政府 | 岗上村 仁彰村 | 种植苹果1018.7亩 | 68.06 | 68.06 | 68.06 |  | 省级 |  | 2021年3月开工2021年11月底完成 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收
19 |  | 东张乡东张村桃树水利灌溉建设项目 | 新建 | 东张乡人民政府 | 东张村 | 建设水塔，主管道及管件，滴灌管，增压泵，泵房，电力配套设施 | 204 | 204 | 204 |  | 省市级 |  | 2021年3月开工2021年11月底完成 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收
20 |  | 东张乡西张村桃树水利灌溉建设项目 | 新建 | 东张乡人民政府 | 西张村 | 建设水塔，主管道及管件，滴灌管，增压泵，泵房，电力配套设施 | 207 | 207 | 207 |  | 省市级 |  | 2021年3月开工2021年11月底完成 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收
21 |  | 东张乡辛壁村南上东自然村桃树水利灌溉建设项目 | 新建 | 东张乡人民政府 | 辛壁村 | 建设水塔，主管道及管件，滴灌管，增压泵，泵房，电力配套设施 | 155 | 155 | 155 |  | 省市级 |  | 2021年3月开工2021年11月底完成 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收
22 |  | 东张乡李村桃树水利灌溉建设项目 | 新建 | 东张乡人民政府 | 李村 | 建设水塔，主管道及管件，滴灌管，增压泵，泵房，电力配套设施 | 129.93 | 129.93 | 129.93 |  | 省市级 |  | 2021年3月开工2021年11月底完成 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收
23 |  | 槐埝高效农业示范园区建设项目 | 新建 | 槐埝乡人民政府 | 槐埝乡吕寨村 | 新安装滴灌水肥一体化设施1832.13亩。在吕寨村建设钢架结构辣椒厂房、通风换气系统、联排烘干房、色选机、辣椒粉碎研磨机 | 1061.53 | 1061.53 | 1061.53 |  | 省级 |  | 2021年3月开工2021年11月底完成 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收
24 |  | 张庄镇乡地垄连翘栽植项目 | 新建 | 张庄镇人民政府 | 陈家圪塔 村 | 用于购买3年生连翘苗10万株，涉及耕地2400亩。 | 45 | 45 | 45 |  | 省级 |  | 2021年4月开工2021年11月完成 | 产果期后可带动脱贫户增收，种植期内，可吸收脱贫劳动力参与连翘栽植，
25 |  | 北王镇北张村红薯种植推广和储存项目 | 新建 | 北王镇人民政府 | 北张村 | 新建冷藏库、管理房，建设储水罐，购置水肥一体机，铺设主管道、铺设滴灌网 | 107.7 | 107.7 | 107.7 |  | 市级 |  | 2021年3月开工2021年11月底完成 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收
26 |  | 槐埝乡燕村土豆种植项目 | 新建 | 槐埝乡人民政府 | 燕村 | 推广栽植脱毒土豆76.6亩 | 1.552 | 1.552 |  | 1.552 | 整合 |  | 2021年4月开工2021年5月完成 | 带动脱贫户增收
27 |  | 槐埝乡陕曲村土豆种植项目 | 新建 | 槐埝乡人民政府 | 陕曲村 | 推广栽植脱毒土豆28.5亩 | 0.57 | 0.57 |  | 0.57 | 整合 |  | 2021年4月开工2021年6月完成 | 带动脱贫户增收
28 |  | 南安村土豆种植项目 | 新建 | 北王镇人民政府 | 南安村 | 推广栽植脱毒土豆70亩 | 1.4 | 1.4 |  | 1.4 | 整合 |  | 2021年4月开工2021年7月完成 | 带动脱贫户增收
29 |  | 响水河镇中角村智慧果园建设项目 | 新建 | 响水河镇人民政府 | 安子里村 | 建设水肥一体化系统园区环境监测系统(气象监测站，管式墒情监测站,全景监测系统,智能虫情测报灯,物联网太阳能杀虫灯,农残检测仪,农产品质量安全追溯系统,标签打印机,果园物联网平台) | 70 | 70 |  | 70 | 整合 |  | 2021年6月开工2021年11月完成 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收
填表单位：中共浮山县委农村工作领导组办公室 序号: 3、其他产业扶持发展项目; 填表单位：中共浮山县委农村工作领导组办公室 资金规模: 2282.09 | 2282.09 | 1859.39 | 422.7
30 |  | 北王镇安子村苹果分拣包装车间项目 | 新建 | 北王镇人民政府 | 安子里村 | 建设苹果分拣包装车间及管理房 | 120 | 120 | 120 |  | 县级 |  | 2020年开工2021年11月完成 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收
31 |  | 北王镇农田基础设施建设项目 | 新建 | 北王镇人民政府 | 史壁村等村 | 铺设高标准滴灌系统325亩，并建设4座蓄水池。配置滴灌系统6套，包括首部枢纽，抽水系统、过滤系统、供水系统、施肥系统、控制系统等 | 144.8 | 144.8 | 144.8 |  | 县级 |  | 2020年开工2021年11月完成 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收
32 |  | 北王乡农业机械示范推广项目 | 新建 | 北王镇人民政府 | 桥北、堡子上等村 | 购置海轮王四行精准播种机；购置自走式玉米三行摘穗收获机；玉米晾干机，打捆机等 | 83.43 | 83.43 | 83.43 |  | 省级 |  | 2021年3月开工2021年11月完成 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收
33 |  | 北王镇高村玉米烘干贮存项目 | 新建 | 北王镇人民政府 | 高村 | 建设一座玉米烘干塔，粮囤，仓库、厂房及玉米晾晒场，购置玉米脱粒机和筛选机 | 160 | 160 | 160 |  | 省市级 |  | 2021年3月开工2021年11月完成 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收
34 |  | 响水河镇梁家河村红薯粉条加工项目 | 新建 | 响水河镇人民政府 | 梁家河 | 建设封闭晾晒场、封口机；粉碎、上料、清洗机；裁割机；蒸汽锅、冷库 | 88 | 88 |  | 88 | 整合 |  | 2021年6月开工2021年11月完成 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收
35 |  | 中角村秸秆综合利用项目一期（饲草加工） | 新建 | 响水河镇人民政府 | 中角 | 建设仓储厂房；储存库房；秸秆粉碎打捆机；小麦秸秆打捆机；玉米联合收割机；打包机；农用三轮；地面硬化等。 | 100 | 100 |  | 100 | 整合 |  | 2021年6月开工2021年11月完成 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收
36 |  | 响水河镇东陈村小杂粮加工项目 | 新建 | 响水河镇人民政府 | 东陈村 | 建设内容如下：小杂粮加工厂房；小杂粮库房、机械设备；硬化地面及附属设施 | 112 | 112 |  | 112 | 整合 |  | 2021年6月开工2021年11月完成 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收
37 |  | 天坛镇邢庄村乡村振兴道路产业提升项目（辛沁线-高庄） | 改建 | 交通运输局 | 邢庄等村 | 修建自然村道路3.37公里，路宽3.5米，路厚0.1米。 | 186.84 | 186.84 | 186.84 |  | 县级 |  | 2020年年4月中旬进行招投标，5月开工，2021年10月底全部完工 | 带动周边劳动力，解决百姓出行难问题。
38 |  | 张庄镇圪塔村乡村振兴道路提升项目（南张-圪塔） | 改建 | 交通运输局 | 圪塔等村 | 修建柏油公路0.85公里 | 65.3 | 65.3 | 65.3 |  | 县级 |  | 2021年4月中旬进行招投标，5月开工，10月底全部完工 | 带动周边劳动力，解决百姓出行难问题，涉及贫困村为：史壁村
39 |  | 张庄镇陈家圪塔村乡村振兴道路产业提升项目（古北线-陈家圪塔） | 改建 | 交通运输局 | 陈家圪塔等村 | 修建从浮古线至张庄镇陈家圪塔村全长2.125公里 | 102.49 | 102.49 | 102.49 |  | 县级 |  | 2021年4月中旬进行招投标，5月开工，10月底全部完工 | 带动周边劳动力，解决百姓出行难问题，涉及贫困村为：冯村
40 |  | 槐埝乡燕村乡村振兴道路产业提升项目（燕村-砚凹掌） | 改建 | 交通运输局 | 燕村等村 | 修建柏油公路3.52公里。 | 275.39 | 275.39 | 275.39 |  | 县级 |  | 2021年4月中旬进行招投标，5月开工，10月底全部完工 | 带动周边劳动力，解决百姓出行难问题，涉及贫困村为：陈庄村、徐村、堡南村
41 |  | 北王镇郑子河乡村振兴道路产业提升项目（崔后线-郑子河） | 改建 | 交通运输局 | 郑子河等村 | 修建水泥路面5.3公里。 | 216.08 | 216.08 | 216.08 |  | 省级 |  | 2020年年4月中旬进行招投标，5月开工，2021年10月底全部完工 | 带动周边劳动力，解决百姓出行难问题，涉及贫困村为：乔家垣村、秀村、北石村
42 |  | 北王镇李家场村乡村振兴道路产业提升项目（李村河-南湾） | 改建 | 交通运输局 | 李家场等村 | 道路起至为李村河自然村至南湾自然村，道路为柏油路，全长3.065公里。 | 123.1 | 123.1 | 123.1 |  | 省级 |  | 2020年年4月中旬进行招投标，5月开工，2021年10月底全部完工 | 带动周边劳动力，解决百姓出行难问题，涉及贫困村为：酸枣沟村
43 |  | 寨圪塔乡范村乡村振兴道路产业提升项目（辛沁线-猪场） | 改建 | 交通运输局 | 范村等村 | 铺设933县道通往达康源公司万头猪场场区道路1.35公里。 | 131.96 | 131.96 | 131.96 |  | 省级 |  | 2020年年4月中旬进行招投标，5月开工，2021年10月底全部完工 | 带动周边劳动力，解决百姓出行难问题，涉及贫困村为：米家垣村
44 |  | 易地搬迁后续消防安全有保障配套项目 |  | 乡村振兴局 | 各乡镇 | 建设40个微型消防站，为929户易地搬迁贫困户配套安装灭火器，灭火毯，烟雾报警器等 | 122.7 | 122.7 |  | 122.7 | 整合 |  | 2021年5月开工2021年7月完工 | 解决40个易地搬迁点小型消防站建设和929户2800搬迁人口农村消防安全
45 |  | 小额贷款贴息项目 | 续建 | 乡村振兴局 | 各金融机构 | 预计共发放扶贫贷款约2000户，基准利率4.75%，按季度发放小额贷款贴息。 | 250 | 250 | 250 |  | 县级 | 按季度 | 按季度发放 | 预计共发放扶贫贷款1840户，带动贫困户创业积极性
填表单位：中共浮山县委农村工作领导组办公室 序号: 二、基础设施项目; 填表单位：中共浮山县委农村工作领导组办公室 资金规模: 1955.21 | 1955.21 | 1006.71 | 948.5
填表单位：中共浮山县委农村工作领导组办公室 序号: 1.农村饮水安全项目; 填表单位：中共浮山县委农村工作领导组办公室 资金规模: 1160.21 | 1160.21 | 1006.71 | 153.5
46 |  | 东关集中供水工程 | 新建 | 水利局 | 东关 | 浅井1眼，井房1座，50m3蓄水池1座，水泵1套，DN50泵管110m，DN50钢管2111m，75PE管19732m，63PE管205m，入户3户。 | 54.49 | 54.49 | 54.49 |  | 县级 |  | 2020年开工2021年11月底完工 | 解决人口的饮水问题
47 |  | 秦家圪塔集中供水工程 | 新建 | 水利局 | 秦家圪塔 | 100m3水塔1座，63PE管7840m，32PE管26050m. | 221.69 | 221.69 | 221.69 |  | 县级 |  | 2020年开工2021年11月底完工 | 解决人口的饮水问题
48 |  | 小卫坡集中供水工程 | 新建 | 水利局 | 小卫 | 100m3水塔1座，DN100钢管364m,63PE管5369m，32PE管6211m,入户162户。 | 113.33 | 113.33 | 113.33 |  | 县级 |  | 2020年开工2021年11月底完工 | 解决人口的饮水问题
49 |  | 绿化庄集中供水工程 | 新建 | 水利局 | 縁化庄 | DN80钢管660m,32PE管1766m。 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |  | 县级 |  | 2020年开工2021年11月底完工 | 解决人口的饮水问题
50 |  | 上东集中供水工程 | 新建 | 水利局 | 上东 | 30m3蓄水池1座，调控房4座，75PE管11396m，63PE管6981m，50PE管3413m。 | 127.86 | 127.86 | 127.86 |  | 县级 |  | 2020年开工2021年11月底完工 | 解决人口的饮水问题
51 |  | 范家坡集中供水工程 | 新建 | 水利局 | 范家坡 | 100m3蓄水池1座，调控房1座，75PE管1741m，63PE管2400m，50PE管6800m，32PE管5759m | 121.1 | 121.1 | 121.1 |  | 县级 |  | 2021年4月开工2021年11月完成 | 解决人口的饮水问题
52 |  | 三十亩圪塔集中供水工程 | 新建 | 水利局 | 三十亩圪塔 | 50m3蓄水池1座，50PE管3750m，32PE管3192m | 48.77 | 48.77 | 48.77 |  | 县级 |  | 2021年4月开工2021年11月完成 | 解决人口的饮水问题
53 |  | 槐埝集中供水工程 | 新建 | 水利局 | 槐埝村 | 50m3蓄水池，30m3蓄水池2座，维修大口井1眼，管理房1座，维修600m3蓄水池1座，新建调控房1座，110PE管1000m，50PE管3159m，32PE管4500m。 | 70.07 | 70.07 | 70.07 |  | 县级 |  | 2021年4月开工2021年11月完成 | 解决人口的饮水问题
54 |  | 杨村河集 中供水工程 | 新建 | 水利局 | 杨村河 | 200m3蓄水池，DN50钢管400m，110PE管1365m，75PE管600m，63PE管1000m，32PE管17800m。 | 222.2 | 222.2 | 222.2 |  | 县级 |  | 2021年4月开工2021年11月完成 | 解决人口的饮水问题
55 |  | 浮山县天坛镇等7乡镇2017年底农村安全饮水工程二期项目 | 续建 | 原县水利局 | 各乡镇 | 该项目在天坛镇、响水河镇、原北韩乡、寨圪塔乡、原张庄乡、原北王乡实施农村安全饮水工程，使用2017年财政统筹整合资金实施，当年一期完工后，支付工程款70%，2021年3月该工程二期工程完成审计结算，需要工程款153.5万元。 | 153.5 | 153.5 |  | 153.5 | 整合 |  | 2021年4月开工2021年7月完工 | 解决了7个乡镇27个村的安全饮水问题。
填表单位：中共浮山县委农村工作领导组办公室 序号: 2. 贫困户居住环境提升项目; 填表单位：中共浮山县委农村工作领导组办公室 资金规模: 737 | 737 | 0 | 737
56 |  | 北王村“六乱”整治重点村提升项目 | 新建 | 北王镇人民政府 | 北王村 | 统一北王街道商铺牌匾； 建设文化墙；建设红色文化展板； 填充绿化树坑，绿化商业街主街道两侧空地，商业街正街所有树干涂白 | 40 | 40 |  | 40 | 整合 |  | 2021年5月开工2021年8月完工 | 改善了居民的生活环境，还能加强北王商贸街的经济发展需要，满足人们的精神文明建设
57 |  | 桥北村“六乱”整治重点村提升项目 | 新建 | 北王镇人民政府 | 桥北村 | 清理垃圾、柴堆、粪堆、建筑垃圾及残垣断壁、绿化、建设示范街、主要街道、路口配置路灯60个，打造花园、精美庭院、配置照壁美化灯、树木涂白、配置桥北村塘坝防护网 建设村规民约牌 | 40 | 40 |  | 40 | 整合 |  | 2021年5月开工2021年8月完工 | 提升我村的文明卫生工作环境，改善全村322户780口人的生活环境，推动全村开展美丽庭院评比活动，
58 |  | 堡子上村“六乱”整治重点村提升项目 | 新建 | 北王镇人民政府 | 堡子上村 | 拆除闲置危房、有碍观瞻残垣断壁、打造美丽乡村红色记忆文化点，沿途安置红色文化教育标识物、美化、绿化村内两条主街道，打造示范巷，投资 主要街道、巷道环境卫生整治，安装太阳能路灯30个、主要街道乡土、人文文化装饰 、垃圾桶15个 | 40 | 40 |  | 40 | 整合 |  | 2021年5月开工2021年8月完工 | 通过实施该项目工程，可以大大提升我村的文明卫生环境，使全村185户494口人，其中脱贫户93户330人提升乡风文明。
59 |  | 天坛镇东关村六乱整治重点村提升项目 | 新建 | 天坛镇人民政府 | 东关村 | 主要用于建设硬化步行道、亮化路灯30个、绿植绿化、景观树，文化墙 | 54 | 54 |  | 54 | 整合 |  | 2021年5月开工2021年8月完工 | 项目建成后可方便群众出行、休闲娱乐和健身等，同时可以利用文化墙宣传村内村规民约与文化建设等，更好的为群众服务。
60 |  | 张庄镇张庄村“六乱”整治重点村提升项目 | 新建 | 张庄镇人民政府 | 张庄村 | 修建7米宽柏油马路0.35千米；新建下水道；新建垃圾池；村道两旁道路绿化、村级组织活动场所绿化，文化墙，修缮卫生所。 | 50 | 50 |  | 50 | 整合 |  | 2021年5月开工2021年8月完工 | 进一步改善人居环境面貌，提升人民群众生活质量和幸福指数。
61 |  | 张庄镇佐村“六乱”整治重点村提升项目 | 新建 | 张庄镇人民政府 | 佐村 | 村内道路两旁硬化，贾氏祠堂门前道路拓宽；修建砖墙，弟子规文化墙。 | 55 | 55 |  | 55 | 整合 |  | 2021年5月开工2021年8月完工 | 进一步改善人居环境面貌，提升人民群众生活质量和幸福指数。
62 |  | 响水河镇仁彰村"六乱"整治重点村提升项目 | 新建 | 响水河镇人民政府 | 响水河仁彰村 | 主要建设油路路面硬化长1220米，道路两边水渠长1500米 | 61 | 61 |  | 61 | 整合 |  | 2021年5月开工2021年8月完工 | 进一步改善人居环境面貌，提升人民群众生活质量和幸福指数。
63 |  | 响水河镇段村"六乱"整治重点村提升项目 | 新建 | 响水河镇人民政府 | 响水河段村 | 主要建设内容油路路面硬化长800米，道路下水道1000米、道路旁石护坡200米，道路旁绿化。 | 62 | 62 |  | 62 | 整合 |  | 2021年5月开工2021年8月完工 | 进一步改善人居环境面貌，提升人民群众生活质量和幸福指数。
64 |  | 东张乡李村六乱“整治重点村提升项目” | 新建 | 东张乡人民政府 | 李村村委会 | 路面改造路面加宽中面你长度为1600米，两侧分别加宽1米，铺设混凝土道路长50米，宽5米。排水工程、路灯工程、党史文化长廊等 | 60 | 60 |  | 60 | 整合 |  | 2021年5月开工2021年8月完工 | 进一步改善人居环境面貌，提升人民群众生活质量和幸福指数。
65 |  | 东张乡东张村“六乱”整治重点村提升项目 | 新建 | 东张乡人民政府 | 东张村 | 1.街巷硬化12000㎡ 2.路灯50个 3.街道美化3000㎡ 4.清洁通化500m。 | 50 | 50 |  | 50 | 整合 |  | 2021年5月开工2021年8月完工 | 进一步改善人居环境面貌，提升人民群众生活质量和幸福指数。
66 |  | 槐埝乡槐埝村南垣自然村“六乱”整治重点村提升项目 | 新建 | 槐埝乡槐埝村 | 南垣村 | 对槐埝村南垣自然村村内道路进行硬化，更新吃水管道、增设下水管道等人居环境提升建设工程。 | 55 | 55 |  | 55 | 整合 |  | 2021年5月开工2021年8月完工 | 进一步改善人居环境面貌，提升人民群众生活质量和幸福指数。
67 |  | 浮山县槐埝乡灵中村“六乱”整治重点村提升项目 | 新建 | 槐埝乡人民政府 | 灵中村 | 新建1公里柏油路、1公里排水渠、更换1公里人畜吃水主管道。 | 55 | 55 |  | 55 | 整合 |  | 2021年5月开工2021年8月完工 | 解决130余户居民出行问题和人畜吃水问题，改善村容村貌和交通安全问题
68 |  | 天坛镇北关村六乱整治重点村提升项目 | 新建 | 天坛镇人民政府 | 天坛镇北关村 | 主要用于建设硬化巷道2000平方米，亮化路灯30个，景观树1000棵，文化墙125平方米。 | 55 | 55 |  | 55 | 整合 |  | 2021年5月开工2021年8月完工 | 进一步改善人居环境面貌，提升人民群众生活质量和幸福指数。
69 |  | 响水河镇辛庄村六乱整治重点村提升项目 | 新建 | 响水河镇人民政府 | 辛庄村 | 村内主街道硬化及挖建下水道项目；巷道硬化项目；辛庄村绿化；亮化项目；公厕修缮 | 60 | 60 |  | 60 | 整合 |  | 2021年5月开工2021年8月完工 | 进一步改善人居环境面貌，提升人民群众生活质量和幸福指数。
填表单位：中共浮山县委农村工作领导组办公室 序号: 3.其他基础设施项目; 填表单位：中共浮山县委农村工作领导组办公室 资金规模: 28 | 28 | 0 | 28
70 |  | 危房改造项目 | 新建 | 浮山县住房建设和交通运输局 | 各乡镇 | 为20户脱贫户解决住房问题，每户1.4万元，共计28万元。 | 28 | 28 |  | 28 | 整合 |  |  | 为20户脱贫户解决住房问题
填表单位：中共浮山县委农村工作领导组办公室 序号: 4.其他基础设施项目; 填表单位：中共浮山县委农村工作领导组办公室 资金规模: 30 | 30 | 0 | 30
71 |  | 防反贫致贫专项基金 |  | 乡村振兴局 | 各乡镇 | 根据浮山县脱贫攻坚领导小组关于印发《建立防反贫致贫长效机制的实施意见》（浮脱贫攻坚组（2020）18号），建立专项基金账户，需要安排资金30万元。 | 30 | 30 |  | 30 | 整合 |  |  | 解决全县所有三类户的三保障问题
填表单位：中共浮山县委农村工作领导组办公室 序号: 三、整合项目预备费; 填表单位：中共浮山县委农村工作领导组办公室 资金规模: 68.276 | 68.276 | 25 | 43.276
72 |  | 项目管理费 | 其他 | 乡村振兴局财政局审计局 | 各乡镇 | 项目管理费 | 68.276 | 68.276 | 25 | 43.276 | 整合 |  | 年底完成 | 光伏、易地搬迁及各类扶贫项目的评审、验收、审计等。
填表单位：中共浮山县委农村工作领导组办公室 项目名称: 总计; 填表单位：中共浮山县委农村工作领导组办公室 资金规模: 7611.998 | 7611.998 | 6124 | 1487.998