|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浮山县创建养老模范县任务表（一） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 人口数 | 60岁以上老年人口数 | 行政村（社区）数量 | 每个乡镇至少建设1所  区域养老服务中心 | | | 行政村（社区）至少配建1所满足老年人基本需求的养老服务站，且长效运营 | | | 全县建有一所100张床位以上的养老服务机构 | | | 全县所有养老机构护理型  床位占比达到55% | | | 全县至少培育1个养老  服务市场主体 | | |
| 现有情况 | 目标任务 | 时间节点 | 现有情况 | 目标任务 | 时间节点 | 现有情况 | 目标任务 | 时间节点 | 现有情况 | 目标任务 | 时间节点 | 现有情况 | 目标任务 | 时间节点 |
| 县级 | 98833 | 21246 | 127 | 1 | 7 | 2023.12.31 | 16 | 127 | 2023.12.31 | 0 | 1 | 2022.12.31 | 30% | 55% | 2022.12.31 | 0 | 1 | 2023.12.31 |
| 天坛镇 |  |  | 22 | 0 | 1 | 2023.12.31 | 4 | 22 | 2023.12.31 |  |  |  | 0 | 55% | 2023.12.31 |  |  |  |
| 张庄镇 |  |  | 33 | 1 | 1 | 2023.12.31 | 3 | 33 | 2023.12.31 |  |  |  | 0 | 55% | 2023.12.31 |  |  |  |
| 响水河镇 |  |  | 16 | 0 | 1 | 2023.12.31 | 3 | 16 | 2023.12.31 |  |  |  | 0 | 55% | 2023.12.31 |  |  |  |
| 东张乡 |  |  | 12 | 0 | 1 | 2023.12.31 | 2 | 12 | 2023.12.31 |  |  |  | 0 | 55% | 2023.12.31 |  |  |  |
| 槐埝乡 |  |  | 10 | 0 | 1 | 2023.12.31 | 1 | 10 | 2023.12.31 |  |  |  | 0 | 55% | 2023.12.31 |  |  |  |
| 北王镇 |  |  | 24 | 0 | 1 | 2023.12.31 | 2 | 24 | 2023.12.31 |  |  |  | 0 | 55% | 2023.12.31 |  |  |  |
| 寨圪塔乡 |  |  | 10 | 0 | 1 | 2023.12.31 | 1 | 10 | 2023.12.31 |  |  |  | 0 | 55% | 2023.12.31 |  |  |  |