附件

浮山县创建全国优质均衡县总体任务与推进表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 创建阶段 | 创建任务名称 | 时间安排（年/月） |
| 第一阶段（部署安排） | 召开部署会，研究制定方案。 | 2024年3月至9月 |
| 组织学习培训，掌握创建标准。 | 2024年9月至10月 |
| 摸清学校底数，撰写摸底报告。 | 2024年10月 |
| 县级动员部署，指标责任分解。 | 2024年11月 |
| 部门制定计划，制定责任清单。 | 2024年11月 |
| 部门召开会议，动员部署任务。 | 2024年12月 |
| 第二阶段（实施创建） | 部门对照标准，实施创建工作。坚持问题导向，开展督导检查。强化宣传报到，营造舆论氛围。申请市省验收，补齐问题短板。 | 2025年1月至2026年9月 |
| 第三阶段（评估验收） | 提交书面申请，迎接国家验收。 | 2026年10月至2027年 |