|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浮山县2023年省级财政专项扶贫资金（第一批）拟安排建设项目表 | | | | | | | | | | |
| **填表单位：浮山县实施乡村振兴战略领导小组办公室** | | | | | | | | | **单位：万元** |  |
| **序号** | **项目编号** | **项目名称** | **项目性质** | **实施单位** | **实施地点** | **建设任务** | **2023年度 资金计划** | **进度计划** | **绩效目标** | **备注** |
| **总计** | | | | |  |  | **1379.00** |  |  |  |
| 1 | 5100001250486803 | 雨露计划教育扶贫项目 | 新建 | 浮山县农业农村和水利局（乡村振兴局） | 各乡镇 | 对符合条件的贫困中职、高职等在校期间每人每年补助生活费3000元等。 | 200.00 | 9月底完工 | 对在校期间进行生活补助，减少学生家庭支出经济负担。 |  |
| 2 | 5100001059472186 | 致富带头人培训项目 | 新建 | 浮山县农业农村和水利局（乡村振兴局） | 各乡镇 | 为建档立卡脱贫村产业发展，村集体增收培养带头人。 | 35.00 | 年底完成 | 帮助和引导区域内村民多渠道致富增收。 |  |
| 3 | 5100001046567128 | 北王镇2022年高效农业示范园项目（药材园） | 续建 | 北王镇人民政府 | 北王镇李家场村 | 安排专项衔接资金，购置土地深松机一台；购置中药材收获机一台；嫁接核桃树，接穗需要技术指导、种树、育芽、农药等工序。自筹资金用于购买药材种苗、土地承包费、机械人工费、人工费。 | 12.82 | 6月底完工 | 带动脱贫户嫁接核桃增收，吸收脱贫劳动力务工，增加产业发展能力。 |  |
| 4 | 5100001250873613 | 东张乡九九桃王种植示范推广项目 | 续建 | 东张乡 人民政府 | 东张村、卫村、香贯村 | 该项目实施“九九桃王”种植约1800亩。 | 30.48 | 6月底完工 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收 |  |
| 5 | 5100001251720798 | 浮山县省级新品种展示示范基地项目 | 新建 | 浮山县农业农村和水利局（乡村振兴局） | 各有关村 | 建设小麦良种繁育基地20500亩；建设省级新品种展示示范基地建设1个，主要开展玉米品种展示评价。 | 220.00 | 年底 | 通过小麦良种繁育，增加脱贫户经济收入，带动脱贫户增收。 |  |
| 6 | 5100001251184292 | 北王镇臣南河村乡村振兴示范村（基地）项目（乡村振兴示范村） | 续建 | 北王镇人民政府 | 北王镇 臣南河村 | 产业示范园建设，田园休闲体验区建设、生态小溪流、窑洞区环境改造等。 | 500.00 | 12月底完工 | 通过产业带动、务工带动等多种方式带动周边劳动力多种方式进行增收，并增加村集体经济收入每年增加10万元左右，带动脱贫户增收，提升联农带农能力和作用发挥。 |  |
| 7 | 5100001252077493 | 浮山县乡村振兴道路提升项目 | 新建 | 浮山县城乡建设和交通运输局 | 各乡镇 | 建设农村农业生产设施道路，提高农业种植、养殖和销售便捷化。 | 313.46 | 年底完工 | 方便农村农民开展种植、养殖规模化发展，通过农业产业路的建设提升农业发展水平，提高种养殖和经营收入。 |  |
| 8 | 5100001251783166 | 东张乡规模化养鸡项目 | 新建 | 东张乡人民政府 | 冯村 | 项目总投资3000万元，统筹整合资金1500万元。按照标准化、规模化、现代示范建设要求，新建一座大型养鸡场。带动脱贫户、监测户投工投劳增加收入、帮助销售粮食作物、增加村集体经济收入。 | 39.00 | 年底 完成 | 带动脱贫户、监测户投工投劳增加收入、帮助销售粮食作物、增加村集体经济收入。 |  |
| 9 | 5100001251166639 | 项目管理费 | 新建 | 各项目主管单位 | 各乡镇 | 项目可研、初设、验收、审计等产生的 管理费用 | 28.24 | 年底 完成 | 各类扶贫项目的可研、初设、验收、审计等。 |  |